## Obj 2025 T1
TELECOMUNICACIONES INGENIERIA - PREV. 2025 | [13 empty] | MES | 5
PROYECTOS | PREVISIÓN 2025 |  |  |  |  | CIERRE ACUM.MAYO 2025 |  |  |  |  | DIFERENCIA (PREV.-CIERRE)
| CONT. | PROD. | FACT. | APORT. | % | CONT. | PROD. | FACT. | APORT. | % | CONT. | PROD. | FACT. | APORT. | %
494 INGENIERIA PLANTA EXTERNA- OBJETIVOS | 5200 | 4600 | 4600 | 485 | 10.54% | 2166.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 202.0833 | 10.54% | 3033.3333 | 2683.3333 | 2683.3333 | 282.9167 | 10.54%
CT 375 NACIONAL - OBJETIVOS | 3400 | 3100 | 3100 | 335 | 10.81% | 1416.6667 | 1291.6667 | 1291.6667 | 139.5833 | 10.81% | 1983.3333 | 1808.3333 | 1808.3333 | 195.4167 | 10.81%
VODAFONE INGENIERÍA FIJA | 1220 | 1110 | 1110 | 145 | 13.06% | 727.7076 | 727.7076 | 699.6656 | 65.8818 | 9.053% | 492.2924 | 382.2924 | 410.3344 | 79.1182 | 20.7%
SERVICIOS INGENIERIA | 500 | 450 | 450 | 30 | 6.667% | 365.0046 | 365.0046 | 322.2865 | 15.155 | 4.152% | 134.9954 | 84.9954 | 127.7135 | 14.845 | 17.47%
SOPORTE APLICACIONES | 320 | 300 | 300 | 50 | 16.67% | 189.5128 | 189.5128 | 203.9313 | 20.4708 | 10.8% | 130.4872 | 110.4872 | 96.0687 | 29.5292 | 26.73%
NETWORK DATA MANAGER | 400 | 360 | 360 | 65 | 18.06% | 173.1902 | 173.1902 | 173.4478 | 30.2561 | 17.47% | 226.8098 | 186.8098 | 186.5522 | 34.7439 | 18.6%
MASMOVIL | 1570 | 1480 | 1480 | 127.6 | 8.622% | 758.4641 | 643.7441 | 645.3556 | 21.5662 | 3.35% | 811.5359 | 836.2559 | 834.6444 | 106.0338 | 12.68%
CONSERVACION/ AMPLIACIONES | 220 | 220 | 220 | 15 | 6.818% | 105.9625 | 105.9625 | 105.2031 | 7.1412 | 6.739% | 114.0375 | 114.0375 | 114.7969 | 7.8588 | 6.891%
CONSERVACION EFICIENCIA | 200 | 200 | 200 | 2 | 1% | 64.8516 | 64.8516 | 64.2561 | -33.9833 | -52.4% | 135.1484 | 135.1484 | 135.7439 | 35.9833 | 26.63%
DESPLIEGUE PEBA UNICO 2024-2025 | 550 | 460 | 460 | 33 | 7.174% | 90 | 10.88 |  | -9.8622 | -90.65% | 460 | 449.12 | 460 | 42.8622 | 9.544%
SSPP INGENIERIA | 600 | 600 | 600 | 77.6 | 12.93% | 497.65 | 462.05 | 475.8964 | 58.2705 | 12.61% | 102.35 | 137.95 | 124.1036 | 19.3295 | 14.01%
INGENIERIA OTROS CLIENTES | 290 | 250 | 250 | 20 | 8% | 124.8058 | 124.8058 | 108.8236 | -23.3573 | -18.71% | 165.1942 | 125.1942 | 141.1764 | 43.3573 | 34.63%
CGM PROYECTO FARO TELEFONICA | 60 | 60 | 60 | 3 | 5% | 53.588 | 53.588 | 44.341 | 2.991 | 5.581% | 6.412 | 6.412 | 15.659 | 0.009 | 0.1404%
ORANGE | 60 | 60 | 60 | 6 | 10% | 15.4497 | 15.4497 | 14.2497 | -11.0504 | -71.52% | 44.5503 | 44.5503 | 45.7503 | 17.0504 | 38.27%
NASERTIC | 20 | 20 | 20 | 2 | 10% | 14.5 | 14.5 | 0 | 0.61476 | 4.24% | 5.5 | 5.5 | 20 | 1.3852 | 25.19%
XENET | 10 | 10 | 10 | 1 | 10% | 2.5214 | 2.5214 | 2.7589 | 0.26156 | 10.37% | 7.4786 | 7.4786 | 7.2411 | 0.73844 | 9.874%
OTROS | 140 | 100 | 100 | 8 | 8% | 38.7467 | 38.7467 | 47.4741 | -16.1742 | -41.74% | 101.2533 | 61.2533 | 52.5259 | 24.1742 | 39.47%
REDE ABERTA | 220 | 160 | 160 | 20 | 12.5% | 198.5522 | 198.5522 | 155.7543 | 64.1079 | 32.29% | 21.4478 | -38.5522 | 4.2457 | -44.1079 | 114.4%
DISEÑO FTTH REDE ABERTA | 220 | 160 | 160 | 20 | 12.5% | 198.5522 | 198.5522 | 155.7543 | 64.1079 | 32.29% | 21.4478 | -38.5522 | 4.2457 | -44.1079 | 114.4%
MARGEN TAJO |  |  |  | 312.6 | 10.42% |  |  |  | 138.1986 | 8.154% |  |  |  | 184.4014 | 14.13%
Desviaciones actividad | 13% |  |  | -13 | -0.4333% | 0% |  |  | 57.31 | 3.382% | 0% |  |  | -70.31 | -5.387%
Desviaciones mano de obra |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | -4.62 | -0.2726% | 0% |  |  | 4.62 | 0.354%
Otras desviaciones |  |  |  | 23.8 | 0.7933% | 0% |  |  | -7.33 | -0.4325% | 0% |  |  | 31.13 | 2.385%
% DG + SG + DN |  |  |  | -36.4 | -1.213% | 0% |  |  | -14.24 | -0.8402% | 0% |  |  | -22.16 | -1.698%
Prov. Pdas. OBRAS |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 11 | 0.649% | 0% | 0 | 0 | -11 | -0.8428%
Rdos Extraordinarios |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | -6.72 | -0.3965% | 0% |  |  |  | 0%
DESVIACIONES UTEs |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 | 0%
CT 375 NACIONAL | 3300 | 3000 | 3000 | 287 | 9.567% | 1809.5297 | 1694.8097 | 1609.599 | 173.5986 | 10.24% | 1490.4703 | 1305.1903 | 1390.401 | 184.4014 | 14.13%
Ip | 0.97059 | 0.96774 | 0.96774 | 0.85672 |  | 1.2773 | 1.3121 | 1.2461 | 1.2437 |  | 0.7515 | 0.72176 | 0.76889 | 0.94363
CT 495 INTERNACIONAL - OBJETIVOS | 1800 | 1500 | 1500 | 150 | 10% | 750 | 625 | 625 | 62.5 | 10% | 312.5 | 260.4167 | 260.4167 | 26.0417 | 10%
IQA- CITYFIBRE | 1800 | 1500 | 1500 | 150 | 10% | 412.0187 | 298.2927 | 316.4606 | -27.0992 | -9.085% | 1387.9813 | 1201.7073 | 1183.5394 | 177.0992 | 14.74%
INGENIERIA - HAMPSHIRE | 1000 | 750 | 750 | 75 | 10% | 247.5659 | 247.5659 | 277.1437 | -24.5553 | -9.919% | 752.4341 | 502.4341 | 472.8563 | 99.5553 | 19.81%
INGENIERIA - SUSSEX/KESSINGLAND/BECCLES | 800 | 750 | 750 | 75 | 10% | 98.4528 | 24.4528 | 27.3901 | -3.7939 | -15.52% | 701.5472 | 725.5472 | 722.6099 | 78.7939 | 10.86%
INGENIERIA - INFILL |  |  |  |  | #DIV/0! | 66 | 26.274 | 11.9269 | 1.25 | 4.758% | -66 | -26.274 | -11.9269 | -1.25 | 4.758%
| 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MARGEN TAJO |  |  |  | 150 | 10% |  |  |  | -27.0992 | -9.085% |  |  |  | 177.0992 | 37.19%
Desviaciones actividad | 13% |  |  | 0 | 0% | 13% |  |  | -40.55 | -13.59% | 13% |  |  | 28.0466 | 5.89%
Desviaciones mano de obra |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0.88 | 0.295% | 0% |  |  | -0.88 | -0.1848%
Otras desviaciones |  |  |  | 11.5 | 0.7667% | 0% |  |  | 31.16 | 10.45% | 0% |  |  | -19.66 | -4.129%
% DG + SG + DN |  |  |  | -18.2 | -1.213% | 0% |  |  | -7.12 | -2.387% | 0% |  |  | -11.08 | -2.327%
Prov. Pdas. OBRAS |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Rdos Extraordinarios |  |  |  | -10 | -0.6667% | 0% |  |  | -2.36 | -0.7912% | 0% |  |  | -7.64 | -1.605%
DESVIACIONES UTEs |  |  |  | 16.7 | 0.5567% |  |  |  | 12.94 | 4.338% |  |  |  | 3.76 | 0.7897%
CT 495 INTERNACIONAL | 1800 | 1500 | 1500 | 150 | 10% | 412.0187 | 298.2927 | 316.4606 | -32.1492 | -10.78% | 686.4341 | 476.1601 | 460.9294 | 98.3053 | 20.65%
Ip | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.54936 | 0.47727 | 0.50634 | -0.51439 |  | 2.1966 | 1.8285 | 1.77 | 3.7749
494 INGENIERIA PLANTA EXTERNA/IP | 5100 | 4500 | 4500 | 437 | 9.711% | 2221.5484 | 1993.1024 | 1926.0597 | 141.4494 | 7.097% | 2176.9044 | 1781.3504 | 1851.3304 | 282.7067 | 15.87%
Ip | 0.98077 | 0.97826 | 0.97826 | 0.90103 |  | 1.0253 | 1.0399 | 1.0049 | 0.69996 |  | 0.71766 | 0.66386 | 0.68994 | 0.99926
448 OFICINA GESTION DE PROYECTOS-OBJETIVOS | 8800 | 8600 | 8600 | 685 | 7.965% | 3666.6667 | 3583.3333 | 3583.3333 | 285.4167 | 7.965% | 3237.5547 | 3037.5547 | 2962.0781 | 206.3877 | 6.795%
CT 581 PMO VODAFONE - OBJETIVOS | 4600 | 4600 | 4600 | 485 | 10.54% | 1916.6667 | 1916.6667 | 1916.6667 | 202.0833 | 10.54% | 798.6111 | 798.6111 | 798.6111 | 84.2014 | 10.54%
VODAFONE ASISTENCIA TÉCNICA | 2750 | 2750 | 2750 | 295 | 10.73% | 1217.247 | 1217.247 | 1273.228 | 224.77 | 18.47% | 1532.753 | 1532.753 | 1476.772 | 70.23 | 4.582%
VDF AT CENTRO | 950 | 950 | 950 | 95 | 10% | 438.317 | 438.317 | 488.317 | 85.139 | 19.42% | 511.683 | 511.683 | 461.683 | 9.861 | 1.927%
VDF AT NORDESTE | 500 | 500 | 500 | 58 | 11.6% | 251.327 | 251.327 | 251.327 | 55.355 | 22.03% | 248.673 | 248.673 | 248.673 | 2.645 | 1.064%
VDF AT ESTE | 550 | 550 | 550 | 63 | 11.45% | 230.325 | 230.325 | 240.325 | 42.754 | 18.56% | 319.675 | 319.675 | 309.675 | 20.246 | 6.333%
VDF AT SUR | 350 | 350 | 350 | 38 | 10.86% | 145.242 | 145.242 | 145.164 | 19.755 | 13.6% | 204.758 | 204.758 | 204.836 | 18.245 | 8.911%
VDF AT NORTE | 400 | 400 | 400 | 41 | 10.25% | 152.036 | 152.036 | 148.095 | 21.767 | 14.32% | 247.964 | 247.964 | 251.905 | 19.233 | 7.756%
VODAFONE PMO | 1030 | 1030 | 1030 | 60 | 5.825% | 430.249 | 430.249 | 503.245 | 51.647 | 12% | 599.751 | 599.751 | 526.755 | 8.353 | 1.393%
RE: PMO + INGENIERIA 2E2 | 165 | 165 | 165 | 3 | 1.818% | 71.258 | 71.258 | 75.236 | 3.362 | 4.718% | 93.742 | 93.742 | 89.764 | -0.362 | -0.3862%
OFICINA TECNICA TX (JUMPING/5G) | 240 | 240 | 240 | 9 | 3.75% | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 8.429 | 15.47% | 185.5 | 185.5 | 185.5 | 0.571 | 0.3078%
VIABILIDADES | 260 | 260 | 260 | 8 | 3.077% | 127 | 127 | 157.453 | 15.907 | 12.53% | 133 | 133 | 102.547 | -7.907 | -5.945%
SOPORTE VARIOS SSPP | 150 | 150 | 150 | 22 | 14.67% | 87.276 | 87.276 | 95 | 12.276 | 14.07% | 62.724 | 62.724 | 55 | 9.724 | 15.5%
SGE | 215 | 215 | 215 | 18 | 8.372% | 90.215 | 90.215 | 121.056 | 11.673 | 12.94% | 124.785 | 124.785 | 93.944 | 6.327 | 5.07%
DESVIOS AFECCIONES TERCEROS | 450 | 450 | 450 | 68 | 15.11% | 205.805 | 205.805 | 205.805 | 43.763 | 21.26% | 244.195 | 244.195 | 244.195 | 17.237 | 7.059%
VODAFONE | 220 | 220 | 220 | 29 | 13.18% | 93.258 | 93.258 | 93.258 | 20.737 | 22.24% | 126.742 | 126.742 | 126.742 | 8.263 | 6.52%
ORANGE | 230 | 230 | 230 | 32 | 13.91% | 112.547 | 112.547 | 112.547 | 23.026 | 20.46% | 117.453 | 117.453 | 117.453 | 8.974 | 7.641%
ORANGE | 70 | 70 | 70 | 6 | 8.571% | 28 | 28 | 30.458 | 2.5 | 8.929% | 42 | 42 | 39.542 | 3.5 | 8.333%
PSAF-DESVIOS ORANGE | 70 | 70 | 70 | 6 | 8.571% | 28 | 28 | 30.458 | 2.5 | 8.929% | 42 | 42 | 39.542 | 3.5 | 8.333%
AUDITORÍA/ COSULTORÍA | 300 | 300 | 300 | 5 | 1.667% | 58 | 58 | 58 | 3 | 5.172% | 242 | 242 | 242 | 2 | 0.8264%
7 PLAY | 300 | 300 | 300 | 5 | 1.667% | 58 | 58 | 58 | 3 | 5.172% | 242 | 242 | 242 | 2 | 0.8264%
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MARGEN TAJO |  |  |  | 434 | 9.435% |  |  |  | 325.68 | 16.79% |  |  |  | 97.82 | 3.735%
Desviaciones actividad | 11.5% |  |  | 0 | 0% | 11.5% |  |  | 45.17 | 2.329% | 11.5% |  |  | 286.5751 | 10.94%
Desviaciones mano de obra |  |  |  | 27 | 0.587% | 0% |  |  | -36.74 | -1.894% | 0% |  |  | 63.74 | 2.434%
Otras desviaciones |  |  |  | 63.9 | 1.389% | 0% |  |  | 24.34 | 1.255% | 0% |  |  | 39.56 | 1.511%
% DG + SG + DN |  |  |  | -55.7 | -1.211% | 0% |  |  | -21.83 | -1.126% | 0% |  |  | -33.87 | -1.293%
Prov. Pdas. OBRAS |  |  |  | 16 | 0.3478% | 0% | 0 | 0 | 16 | 0.825% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Rdos Extraordinarios |  |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 0 | 0%
CT 581 PMO VODAFONE | 4600 | 4600 | 4600 | 485.2 | 10.55% | 1939.301 | 1939.301 | 2070.736 | 352.62 | 18.18% | 2618.699 | 2618.699 | 2489.722 | 453.8251 | 17.33%
Ip | 1 | 1 | 1 | 1.0004 |  | 1.0118 | 1.0118 | 1.0804 | 1.7449 |  | 3.2791 | 3.2791 | 3.1176 | 54.9226
CT 449 PMO LYNTIA - OBJETIVOS | 4200 | 4000 | 4000 | 200 | 5% | 1750 | 1666.6667 | 1666.6667 | 83.3333 | 5% | 2438.9436 | 2238.9436 | 2163.467 | 122.1863 | 5.457%
LYNTIA | 4200 | 4000 | 4000 | 226 | 5.65% | 1761.0564 | 1761.0564 | 1836.533 | 103.8137 | 5.895% | 2438.9436 | 2238.9436 | 2163.467 | 122.1863 | 5.457%
INGENIERIA DE CLIENTE | 2800 | 2600 | 2600 | 159 | 6.115% | 1261.7624 | 1261.7624 | 1463.349 | 57.1147 | 4.527% | 1538.2376 | 1338.2376 | 1136.651 | 101.8853 | 7.613%
INTERNALIZACION EVOLUTIO/ LYNTIA | 1250 | 1250 | 1250 | 52 | 4.16% | 458.402 | 458.402 | 332.292 | 44.882 | 9.791% | 791.598 | 791.598 | 917.708 | 7.118 | 0.8992%
PLANIFICACION DE RED | 100 | 100 | 100 | 4 | 4% | 25.471 | 25.471 | 25.471 | 0.924 | 3.628% | 74.529 | 74.529 | 74.529 | 3.076 | 4.127%
PROYECTOS ESTRATÉGICOS | 50 | 50 | 50 | 11 | 22% | 15.421 | 15.421 | 15.421 | 0.893 | 5.791% | 34.579 | 34.579 | 34.579 | 10.107 | 29.23%
MARGEN TAJO |  |  |  | 226 | 5.65% |  |  |  | 103.8137 | 5.895% |  |  |  | 122.1863 | 5.457%
Desviaciones actividad | 10.5% |  |  | 0 | 0% | 10.5% |  |  | 0.8 | 0.04543% | 10.5% |  |  | 0 | 0%
Desviaciones mano de obra |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  |  | 40 | 2.271% | 0% |  |  | -40 | -1.787%
Otras desviaciones |  |  |  | 32.5 | 0.8125% | 0% |  |  | 10.52 | 0.5974% | 0% |  |  | 21.98 | 0.9817%
% DG + SG + DN |  |  |  | -48.4 | -1.21% | 0% |  |  | -18.99 | -1.078% | 0% |  |  | -29.41 | -1.314%
Prov. Pdas. OBRAS |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Rdos Extraordinarios |  |  |  | -10 | -0.25% | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  | -10 | -0.4466%
[5 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
CT 449 PMO LYNTIA | 4200 | 4000 | 4000 | 200.1 | 5.003% | 1761.0564 | 1761.0564 | 1836.533 | 136.1437 | 7.731% | 2438.9436 | 2238.9436 | 2163.467 | 64.7563 | 2.892%
Ip | 1 | 1 | 1 | 1.0005 |  | 1.0063 | 1.0566 | 1.1019 | 1.6337 |  | 1 | 1 | 1 | 0.52998
448 OFICINA GESTION DE PROYECTOS/IP | 8800 | 8600 | 8600 | 685.3 | 7.969% | 3700.3574 | 3700.3574 | 3907.269 | 488.7637 | 13.21% | 5057.6426 | 4857.6426 | 4653.189 | 518.5813 | 10.68%
Ip | 1 | 1 | 1 | 1.0004 |  | 1.0092 | 1.0327 | 1.0904 | 1.7125 |  | 1.5622 | 1.5992 | 1.5709 | 2.5127
OBJETIVO DELEGACIÓN INGENIERIA TELECOMUNICACIONES | 14000 | 13200 | 13200 | 1170 | 8.864% | 5833.3333 | 5500 | 5500 | 487.5 | 8.864% | 6270.888 | 5720.888 | 5645.4114 | 489.3043 | 8.553%
TOTAL DELEGACIÓN INGENIERIA DE TELECOUNICACIONES | 13900 | 13100 | 13100 | 1122.3 | 8.567% | 5921.9058 | 5693.4598 | 5833.3287 | 630.2131 | 11.07% | 7234.547 | 6638.993 | 6504.5194 | 801.2881 | 12.07%
Ip | 0.99286 | 0.99242 | 0.99242 | 0.95923 |  | 1.0152 | 1.0352 | 1.0606 | 1.2927 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Note on C56: Monica Lopez Leal: ALINEADOS CON EL 2023
Note on H56: Monica Lopez Leal: ALINEADOS CON EL 2023
Note on M56: Monica Lopez Leal: ALINEADOS CON EL 2023
Note on C87: Monica Lopez Leal: SE AUMRNTA EN 1000 POR INTERNALIZACION EVOLUTIO
Note on H87: Monica Lopez Leal: SE AUMRNTA EN 1000 POR INTERNALIZACION EVOLUTIO
Note on M87: Monica Lopez Leal: SE AUMRNTA EN 1000 POR INTERNALIZACION EVOLUTIO

## Resumen Objetivos
PROYECTO | SUBPROYECTO | Prev Contratación | Prev Producción | Prev Facturación | Prev Aportación | Prev % Aportación
INGENIERIA OTROS CLIENTES | CGM PROYECTO FARO TELEFONICA | 60000 | 60000 | 60000 | 3000 | 5%
INGENIERIA OTROS CLIENTES | NASERTIC | 20000 | 20000 | 20000 | 2000 | 10%
INGENIERIA OTROS CLIENTES | ORANGE | 60000 | 60000 | 60000 | 6000 | 10%
INGENIERIA OTROS CLIENTES | OTROS | 140000 | 100000 | 100000 | 8000 | 8%
INGENIERIA OTROS CLIENTES | XENET | 10000 | 10000 | 10000 | 1000 | 10%
MASMOVIL | CONSERVACION EFICIENCIA | 200000 | 200000 | 200000 | 2000 | 1%
MASMOVIL | CONSERVACION/ AMPLIACIONES | 220000 | 220000 | 220000 | 15000 | 6.818%
MASMOVIL | DESPLIEGUE PEBA UNICO 2024-2025 | 550000 | 460000 | 460000 | 33000 | 7.174%
MASMOVIL | SSPP INGENIERIA | 600000 | 600000 | 600000 | 77600 | 12.93%
REDE ABERTA | DISEÑO FTTH | 220000 | 160000 | 160000 | 20000 | 12.5%
VODAFONE INGENIERÍA FIJA | NETWORK DATA MANAGER | 450000 | 410000 | 410000 | 76200 | 18.59%
VODAFONE INGENIERÍA FIJA | SERVICIOS INGENIERIA | 500000 | 450000 | 450000 | 30000 | 6.667%
VODAFONE INGENIERÍA FIJA | SOPORTE APLICACIONES | 370000 | 350000 | 350000 | 61200 | 17.49%